岳阳市林业局文件

岳市林办〔2014〕8号

岳阳市林业局关于2014年度

政府工作报告目标任务责任分解的通知

各县市区林业局，局属各单位：

根据《岳阳市人民政府关于分解政府工作报告目标任务的通知》（岳政函〔2014〕9号）精神，为全面完成林业工作任务，现将目标任务予以分解，请各相关领导和责任单位认真抓好落实，确保圆满完成政府工作报告确定的林业各项目标任务。

附件：2014年政府工作报告林业目标任务责任分解表

2014年3月18日

岳阳市林业局办公室 2014年3月18日印发

附件

2014年政府工作报告林业目标任务责任分解表

| 序号 | 政府工作报告目标任务 | 牵头单位 | 林业具体目标任务 | 市局责任领导 | 牵头单位 | 市局责任人 | 相关责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳妥推进不动产统一登记和征地制度改革，探索建立城乡统一的建设用地市场 | 市国土资源局 | 根据国家法律法规要求及上级统一部署稳妥推进林业不动产统一登记工作。 | 杨大成 | 改革发展科 | 丁树雄 | 资源监测中心、各县市区林业局 |
|  |  |  | 根据国家法律法规要求及上级统一部署开展林地征占用制度改革。 | 曹道伍 | 林政科 | 熊义思 |  |
| 2 | 加快水产品、生猪、茶叶、楠竹、油茶等优势产区建设，扩大标准化、规模化种养 | 市农办 | 新造油茶1.93万亩、楠竹0.13万亩； 低改油茶3.00万亩、楠竹7.50万亩。 | 李洪泽 | 营林科 | 李洪甫 | 科教科、各县市区林业局 |
| 3 | 大力发展林下经济 | 市林业局 | 全市林下经济面积发展到60万亩以上，省定重点县市区办好2个具有特色的示范点，一般县市区办好1个示范点。 | 杨大成 | 改革发展科 | 丁树雄 | 营林科、各县市区林业局 |
| 4 | 推进市烈士陵园项目建设 | 市民政局 | 依法依规办理征占用林地手续，禁止在国家、省级公益林地上开发建设。 | 曹道伍 | 林政科 | 熊义思 | 资源监测中心、各县市区林业局 |
| 5 | 加快绿色岳阳建设，完善绿色环境、绿色产业、绿色消费、绿色文化体系，巩固绿化创模成果 | 市林业局 | 1.召开领导小组成员会议，明确联络人员； 2.制定绿色通道、秀美村庄三年行动计划； 3.按省绿建办确立的目标部署工作。 | 曹道伍 | 绿委办 | 周 捷 | 营林科、各县市区林业局 |
| 6 | 加强东洞庭湖等自然保护区保护 | 市林业局 | 1.加强丁字堤生境工程封闭管理； 2.加快保护区功能区划调整； 3.推动湿地生态旅游； 4.加快保护区二期建设（站点建设）； 5.完成湿地保护项目申报。 | 孟正兴 钟仁初 | 东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 赵启鸿 | 森保科、森林公安局，岳阳县、华容县、君山区、岳阳楼区林业局等 |
| 7 | 加强大云山、幕阜山、五尖山、石牛寨等国家森林及地质公园保护 | 平江县、岳阳县、临湘市政府 | 1.完成国家森林公园旅游规划编制； 2.对景区进行林相改造，大云山完成火烧迹地更新； 3.完善森林防火和森林病虫害防控机制和器材建设，落实责任制。 | 邓金洲 | 林场站 | 欧玉林 | 森林公安局、森保科、资源监测中心、防火办、各县市区林业局 |