附件1

岳阳市2015 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳市林业局

预算编码   006354918

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2016  年5  月 20 日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 胡艳华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  |  | 8845671 |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  |  |  | 1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规、研究拟定我市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施。 2、拟定全市林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用。 3、组织开展植树造林和封山育林的工作；组织、指导以植树、种草等措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。 4、组织、指导森林资源的管理；组织全市森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；林权管理，并对依法应由市政府批准的林地征用、占用进行审核；监督山林地开发利用工作；负责协调山林权属纠纷。 5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 6、组织协调、指导、监督全市森林防火工作；负责与指导全市森林公安工作；组织、指导全市森林病虫害的防治、检疫工作。 7、研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产、指导林业产业发展；审核、申报重点林业建设项目。 8、指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展和培养。 9、组织、指导林业科技宣传工作，指导全市林业队伍的建设。 10、承办市委、市政府交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  |  |  | 任务1：推进全面小康建设指标任务：森林蓄积量增长3%。 任务2：建设湖南新增极目标任务：争资引项、“绿色通道”三年行动，发展林业产业等。 任务3：《政府工作报告》目标任务：抓好油茶、楠竹、林下经济产业发展，推进“绿色通道”建设三年行动计划。 任:4：市重大项目建设：巩固退耕还林成果。 任务5：单位职能工作：完成人工造林27万亩；林业有害生物成灾率控制在4‰以下，森林火灾受害率控制在1‰以内；森林覆盖率稳定在45.3%，森林蓄积量增长率达3%以上；林业经济总产值增长15%以上；推进绿色岳阳建设和林场改革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  |  |  | 2015年，推进全面小康建设任务、建设新增长极目标任务全面完成。《政府工作报告》目标任务超额完成。市重大项目巩固退耕还林成果项目共完成总投资8790.85万元，完成率100%。单位职能工作任务全面完成。全市森林资源持续增长，森林覆盖率稳定在45.3%，森林蓄积量增长率达4.13%，生态环境不断改善，林业经济水平不断提升，林业经济总产值达266亿元，比2014年futa15.15%。2015年全市国有林场改革在全省率先通过省级验收，并排名全省第一。市林业局被评为了全省绿化先进集体，市林业局森林公安局被国家林业局森林公安局记集体三等功。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转 |  |  | 公共财政拨款 |  |  |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 其他收入 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 6605.52 |  |  |  |  | 3409.55 |  |  | 3678.71 |  |  |  | 2135 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 750.81 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1384.29 |  |  |  |  | 2062.12 |  |  | 971.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.41 |  |  |  |
| 2、市林业科学研究所 | 737 |  |  |  |  | 264 |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |
| 3、市森林公安局 | 370.9 |  |  |  |  | 148.79 |  |  | 370.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、市水上木材检查站 | 245.23 |  |  |  |  | 0.34 |  |  | 210.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 |  |  |  |
| 5市铁路木材检查站 | 81.35 |  |  |  |  | 4 |  |  | 72.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  |
| 6、东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 3786.75 |  |  |  |  | 930.3 |  |  | 1537.35 |  |  |  | 2135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.4 |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基本支出 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  | 当年结余 |  |  |  |  | 累计结余 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 4157.09 |  | 2012.3 |  |  | 1673.9 |  |  | 338.4 |  |  | 2144.79 |  |  |  |  | 2448.43 |  |  |  |  | 5857.98 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 1625.88 |  | 760.76 |  |  | 620.14 |  |  | 140.62 |  |  | 865.12 |  |  |  |  | -241.59 |  |  |  |  | 1820.53 |  |  |
| 2、市林业科学研究所 |  |  |  | 682 |  | 395 |  |  | 345 |  |  | 50 |  |  | 287 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 319 |  |  |
| 3、市森林公安局 |  |  |  | 411.47 |  | 317.96 |  |  | 273.97 |  |  | 43.99 |  |  | 93.51 |  |  |  |  | -40.57 |  |  |  |  | 108.22 |  |  |
| 4、市水上木材检查站 |  |  |  | 213.31 |  | 213.31 |  |  | 169.34 |  |  | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  | 31.92 |  |  |  |  | 32.26 |  |  |
| 5市铁路木材检查站 |  |  |  | 67.23 |  | 65.18 |  |  | 40.93 |  |  | 24.25 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 14.12 |  |  |  |  | 18.12 |  |  |
| 6、东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |  | 1157.2 |  | 260.09 |  |  | 224.52 |  |  | 35.57 |  |  | 897.11 |  |  |  |  | 2629.55 |  |  |  |  | 3559.85 |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公务接待费 |  |  | 公务用车运维费 |  |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 177.6 |  | 85.04 |  |  | 89.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 61.6 |  | 25.5 |  |  | 32.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、市林业科学研究所 |  |  |  | 32 |  | 21 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、市森林公安局 |  |  |  | 30.5 |  | 10.49 |  |  | 20.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、市水上木材检查站 |  |  |  | 10.19 |  | 4.4 |  |  | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5市铁路木材检查站 |  |  |  | 13.48 |  | 6.7 |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |  | 29.83 |  | 16.95 |  |  | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 固定资产 合计 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 3122.54 |  |  |  | 3122.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 1831.09 |  |  |  | 1831.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、市林业科学研究所 |  |  |  | 498 |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、市森林公安局 |  |  |  | 256.48 |  |  |  | 256.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、市水上木材检查站 |  |  |  | 192.1 |  |  |  | 192.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5市铁路木材检查站 |  |  |  | 21.92 |  |  |  | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |  | 322.95 |  |  |  | 322.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成人工造林27万亩； 目标2：林业有害生物成灾率控制在4‰以下； 目标3：森林火灾受害率控制在1‰以内； 目标4：森林覆盖率稳定在45.30%； 目标5：森林蓄积量增长率达3%； 目标6：林业经济总产值增长15%以上； 目标7：推进绿色岳阳建设和林场改革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、完成造林27万亩； 2、林业有害生物成灾率3.41‰； 3、森林火灾受害率0.64‰； 4、森林覆盖率45.3%； 5、全市森林蓄积量增长率4.13%； 6、全年林业经济总产值达266亿元，比2014年增长15.15%； 7、绿色通道建设任务全面完成；国有林场改革率先通过省级验收，并排名全省第一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 1．完成小康社会建设任务，全市森林蓄积量增长率达3%。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2．完成新增长极任务，推进绿色通道三年行动计划达标率达90%。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成全市境内京广铁路和县道2381公里绿化达标任务，达标率91.7%；完成了5000亩“裸露山地”造林任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3．完成政府工作报告任务，抓好油茶楠竹林下经济产业发展，完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成油茶新造1.77万亩，低改3.2万亩；完成楠竹新造0.34万亩，低改7.6万亩，新建楠竹示范基地0.31万亩。发展林下经济面积达97.02万亩，产值17.26亿元。完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4．完成市重大项目，退耕还林综合项目投资完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |  | 投入8790.85万元，完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经济效益 |  |  | 指标1：林业经济总产值增长率达15% |  |  |  |  |  |  |  | 15.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  | 指标1：森林覆盖率稳定在45.3% 指标2：森林蓄积增长率达3% 指标3：人工造林27万亩 指标4：林业有害生物成灾率4‰以下 指标5：森林火灾受害率控制在1‰以内 |  |  |  |  |  |  |  | 45.3% 4.13% 27万亩 3.41‰ 0.64‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何祚云 |  |  | 局长 |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曹道伍 |  |  | 党组成员、副局长 |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘三平 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢庆国 |  |  | 计财科长 |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡艳华 |  |  | 计财科副科长 |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 胡艳华                                   联系电话：8845671